ขั้นตอนกรณีมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เนื้องานก่อสร้าง งานตอกเข็ม ดังนี้

****เมื่อได้ผลทดสอบดินจากผู้รับจ้างแล้ว****

1. บันทึกของผู้ควบคุมงาน

1.1. รายการ/ งบประมาณ/ และ ให้สาเหตุ / ความจำเป็น / เหตุผล จากรายการที่จะทำ

การเปลี่ยนแปลง ให้นึกถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ซึ่งมีสาเหตุตามเอกสารผลทดสอบดินของ

วิศวโยธา อาทิเช่น

- เปลี่ยนจากตอกเข็มเป็นฐานแผ่

- เปลี่ยนกรณีผลทดสอบเข็มในการเจาะ มีระดับความลึกต่างจาก ปร.

4 เจาะลึกได้ประมาณเท่าไร

***ให้ทางโรงเรียนยึดผลทดสอบดินเป็นหลักในการจัดทำการเปลี่ยนแปลง โดยรับรองโดย วิศวโยธา หรือ

วิศวะสามัญ ตามระเบียบกระทรวงการคลังฯ

1.2. เรียนประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ เรื่องของดตอกเข็ม............/หรือการเปลี่ยนแปลงต่างๆของเสาเข็ม.................

1.3. เสนอผู้อำนวยการโรงเรียน รับทราบ เกษียณ แจ้ง............

- คณะกรรมการตรวจรับให้ความเห็น

- คณะกรรมการตรวจรับเปรียบเทียบราคาระหว่างเสาเข็มกับงานฐานราก หรือกรณีเจาะเสาเข็มยาวไม่เป็นไปตาม ปร.4 งานทั้งสอง เข้าข่ายกรณีใดให้ตัดส่วนที่เหลือคืนค่าเข็มเป็นรายได้แผ่นดิน

2. บันทึกของคณะกรรมการตรวจรับพัสดุให้ความเห็นที่ผู้ควบคุมจะทำการเปลี่ยนแปลง พร้อมทำรายการปริมาณงานเปรียบเทียบราคาเสาเข็มและฐานราก

2.1. รายการ/ งบประมาณ /และ ให้สาเหตุ / ความจำเป็น / เหตุผล จากรายการที่จะทำการเปลี่ยนแปลง ให้นึกถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

2.2 คณะกรรมการลงนามทั้ง 3 ท่าน

2.3 ปริมาณงานเปรียบเทียบงานตอกเสาเข็มและฐานแผ่..............(ปร.4 )  1  ฉบับ  แนบท้าย

2.3 เสนอผู้อำนวยการโรงเรียนอนุมัติ

3. โรงเรียนทำหนังสือถึงผู้รับจ้างว่าจะขอทำการเปลี่ยนแปลงงานงดตอกเข็มดังกล่าวโดยแนบบันทึกแนบท้ายสัญญา

- แนบท้ายสัญญา ต้องระบุการเปลี่ยนแปลงการตอกเข็มเป็นฐานแผ่ ระบุ ราคาที่เปลี่ยนแปลงความแตกต่างของราคา ให้ชัดเจน

4. ผู้รับจ้างขอเปลี่ยนแปลงในวงเงินเดิมตามสัญญาโดยเซ็น เอกสารแนบท้ายสัญญา **สำเนาให้ผู้รับจ้าง ตัวจริง โรงเรียนเก็บไว้**

-  แนบท้ายสัญญา ข้อตกลงระหว่าง ผู้รับจ้าง ผู้ว่าจ้าง

***หมายเหตุ   แก้ไขระบบ egp ที่บริหารสัญญา งวดงานที่ 1 ตัวอย่าง

กรณีแก้ไขงวดงาน/งวดเงิน /หักส่วนเกิน

1. ถอยลูกบอลตั้งแต่ลูกที่ 8 – การส่งมอบและตรวจรับ

2. คลิกที่รูปแว่นตา

3. พิมพ์  “บริหารสัญญา”

4.  คลิกแก้ไขสัญญา

1. ถอยลูกบอลตั้งแต่งลูกที่ 8 การส่งมอบและตรวจรับ

3     3

4

2

5. เลือกรายการโครงการที่จะทำการแก้ไขสัญญา”รายละเอียด/แก้ไข”

5

3. แก้ไขงวดงานงวดเงิน

4. ลำดับที่ 1 งานปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน (สีน้ำเงิน)

5.

5. คลิก และเปลี่ยนยอดเงินใหม่ในช่อง จำนวนเงิน    บันทึก

ในการเปลี่ยนแปลงเนื้องาน

กรณี ราคาถูกลง จะมีผลกระทบต่อเงินในระบบ GF ดังนั้น โรงเรียนสามารถให้ผู้รับจ้างเพิ่มเนื้องานดังกล่าวแทนได้ตามเงินที่เหลืออยู่

กรณี ราคาสูงกว่า ให้โรงเรียนดำเนินการต่อรองกับผู้รับจ้างให้ได้เท่ากับวงเงินที่มีอยู่

**** ในการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้สามารถตรวจสอบได้ โดยจะต้องมีเอกสารหลักฐาน ภาพถ่ายที่ชัดเจน มี มอก.รับรอง และเป็นประโยชน์กับทางราชการ  คณะกรรมการควบคุมงาน และผู้อำนวยการจะต้องรับผิดชอบหากเกิดพบว่าไม่ถูกต้อง****

***** หากมีการเปลี่ยนแปลง โดยไม่ได้รับการอนุมัติ หรือแจ้ง สนง.เขต ถือว่าผิด พรบ.การจัดซื้อจัดจ้างฯ 2560 มาตรา 120 เป็นการเอื้อผู้รับจ้าง ทำให้ราชการเสียประโยชน์ ละเว้นปฏิบัติหน้าที่****

--------------------------------------------------------------------------------------